## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 南校区学生宿舍楼楼顶防水工程
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 施工要求
驻马店职业技术学院南校区学生宿舍楼楼顶防水工程施工要求
一、工程概况
本工程为楼顶屋面防水翻新工程，需在原有旧沥青防水卷材基层上，采用 3mm+3mm SBS改性沥青防水卷材 进行双层满粘施工，卷材上翻至女儿墙顶面满做，旨在彻底解决屋面渗漏问题，延长屋面防水使用寿命。
二、施工依据
1. 《屋面工程质量验收规范》（GB 50207）
2. 《屋面工程技术规范》（GB 50345）
3. 本工程施工图纸及现场勘查记录
三、施工准备
（一）材料
1. 主材：3mm厚SBS改性沥青防水卷材，需提供产品合格证、检测报告，各项性能指标符合国家现行标准；材料进场后抽样复检，合格后方可使用。
2. 辅材：配套基层处理剂、密封膏、压条、射钉等，辅材需与主材相容性良好。
（二）人员准备
1. 施工人员需具备防水作业经验，经技术交底和安全培训后方可上岗。
2. 配置施工负责人、技术质检员、安全员各1名，作业人员根据工程量合理配置。
（三）基层处理
1. 清理旧卷材表面的尘土、杂物、空鼓及开裂部位，空鼓处切割铲除后用密封材料修补平整，裂缝宽度≥0.5mm时嵌填密封膏。
2. 用吹风机吹干基层表面明水，确保基层干燥、洁净、无松动；旧卷材表面凸起物打磨平整，阴阳角处做成半径≥50mm的圆弧或钝角。
3. 涂刷配套基层处理剂，薄涂均匀，不得漏涂、堆积；处理剂干燥后（以不粘手为准），方可进行卷材铺贴施工。
四、施工工艺
（一）施工流程
基层清理→涂刷基层处理剂→阴阳角等节点加强处理→第一层3mm SBS卷材热熔铺贴→第二层3mm SBS卷材热熔铺贴→女儿墙立面及顶面铺贴→收头密封处理→质量自检→验收。
（二）节点加强处理
1. 阴阳角、水落口、排气管、屋面出入口等节点，先铺贴一层3mm厚SBS卷材作为加强层，加强层宽度≥500mm，水落口周围加强层范围延伸至口内≥50mm。
（三）第一层卷材铺贴
1. 采用热熔满粘法施工，弹线定位卷材铺贴方向，确保卷材顺直、搭接准确。
2. 点燃热熔喷枪，均匀加热卷材底面及基层表面，待卷材表面沥青熔化发亮、基层微熔时，迅速将卷材铺贴压实，卷材与基层之间不得留有气泡，搭接缝处需溢出热熔沥青。
3. 卷材长边搭接宽度≥100mm，短边搭接宽度≥150mm；搭接缝处单独加热压实，确保粘结牢固。
（四）第二层卷材铺贴
1. 第一层卷材铺贴完成并自检合格后，进行第二层卷材铺贴，两层卷材铺贴方向垂直交叉，避免搭接缝重叠。
2. 施工方法同第一层，热熔铺贴时注意控制喷枪温度，防止烤焦卷材；第二层卷材搭接缝与第一层卷材搭接缝错开≥300mm。
（五）女儿墙部位施工
1. 卷材上翻至女儿墙顶面，墙面部分铺贴高度自屋面完成面起≥250mm，顶面满铺卷材并向墙面延伸≥100mm。
2. 女儿墙顶面卷材铺贴后，用密封膏封闭卷材收头；收头处采用金属压条固定，射钉固定后用密封膏封堵钉眼。
3. 女儿墙顶端可根据设计要求做压顶处理，防止雨水冲刷卷材收头。
五、质量保证措施
1. 材料质量管控：严禁使用不合格卷材，进场材料必须核对型号、规格，并留样送检；施工中发现卷材有破损、老化现象立即更换。
2. 施工过程管控：技术质检员全程旁站监督，每道工序完成后自检合格方可进行下道工序；重点检查搭接宽度、粘结密实度、节点加强处理是否符合要求。
3. 成品保护：防水层验收合格前，严禁在屋面上堆放重物、尖锐物品；后续工序施工时，需采取防护措施，防止破坏防水层。
六、安全保障措施
1. 岗前培训：施工人员上岗前必须进行安全技术交底，熟知屋面作业安全规范；作业时佩戴安全帽。
2. 现场防护：屋面边缘挂设安全警示标识；作业区域清理干净，防止人员滑倒；遇大风、暴雨、雷电等恶劣天气，立即停止室外作业。
3. 防火防爆：热熔施工时，现场配备干粉灭火器等消防器材，严禁吸烟和动用明火；喷枪燃料单独存放，远离施工区域；施工人员操作热熔工具时，避免烫伤。
4. 用电安全：施工现场用电设备需做接零保护，电线架空布置，严禁私拉乱接；电动工具使用前检查绝缘性能，破损电线及时更换。
七、验收标准
1. 防水层表面平整，无空鼓、开裂、翘边、皱褶等缺陷。
2. 卷材搭接宽度符合设计要求，搭接缝粘结牢固，密封严密。
3. 女儿墙部位卷材上翻高度及收头处理符合规范，无渗漏隐患。
八、施工工期
根据工程量及现场条件合理安排工期，预计总工期为16天，具体开工时间以现场指令为准。
九、附则
本方案未尽事宜，参照国家现行相关规范标准执行；施工中如需调整方案，需经技术负责人签字确认后实施。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：南校区学生宿舍楼楼顶防水工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 不含税工程造价合计
5 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南校区学生宿舍楼楼顶防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.3.0+3.0国标I型 改性沥青防水卷材 |  | m2 | 7460.6
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：南校区学生宿舍楼楼顶防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费
3 | 011601011001 | 夜间施工增加
4 | 011601013001 | 二次搬运
5 | 011601010001 | 冬雨季施工
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：南校区学生宿舍楼楼顶防水工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南校区学生宿舍楼楼顶防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：南校区学生宿舍楼楼顶防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：南校区学生宿舍楼楼顶防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：南校区学生宿舍楼楼顶防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：南校区学生宿舍楼楼顶防水工程 |  |  |  | 专业：建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 |  | 单位 | 市场价 |  | 备注
1 | 13330105@1 | SBS改性沥青防水卷材 | 3mm |  | m2 | 22.25
2 | 13350117 | SBS弹性改性沥青防水胶 |  |  | kg | 10
3 | 13350169 | 改性沥青嵌缝油膏 |  |  | kg | 12
4 | 14390137 | 液化石油气 |  |  | kg | 4.4